## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D01-T1 | 21 | 0: 7; 1: 7; 2: 7 | 21
D02-T2 | 6 | 2: 3; 3: 3 | 6
U01-T3 | 4 | 2: 4 | 4
U02-T4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 41 | 41 | 32 | 23 | 7 | 2 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 41 | 32 | 23 | 7 | 2 | 0
| 41 | 41 | 32.8 | 24.6 | 16.4 | 8.2 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 41 | 32.8 | 24.6 | 16.4 | 8.2 | 0